## Tabelle1
Checkliste Inlandsmessebeteiligung
Was | Monate vor / nach Messebeginn | wer | Wann (reales Datum in Abhängigkeit vom tatsächlichen Messetermin)
Vorbereitungen
Unternehmensziele und Erwartungen festlegen | 12 bis 9 Monate
Neue Produkte oder Dienstleistungen einsatzbereit zum Messebeginn? | 12 bis 9 Monate
Wirtschaftssituation, Absatzmöglichkeiten und Distribution prüfen | 12 bis 9 Monate
Kostenerwartungen, Return on Investment | 12 bis 9 Monate
Unternehmensentscheidung Messeteilnahme | 12 bis 9 Monate
Budgetfreigabe | 12 bis 9 Monate
Projektleitung/Firmenteam benennen | 12 bis 9 Monate
Interne Koordinierung | 12 bis 9 Monate
Messeunterlagen anfordern, Standgröße festlegen, Anmeldung, Übernachtung reservieren/buchen | 9 bis 6 Monate
Exponatauswahl | 9 bis 6 Monate
Standplanung | 9 bis 6 Monate
Auswahl Messebaufirma | 6 bis 3 Monate
Außenwerbung, Werbegeschenke | 6 bis 3 Monate
Briefing Messebaufirma | 6 bis 3 Monate
Auftrag an Messebau | 6 bis 3 Monate
Eintrag in Messekatalog und begleitende Medien | 6 bis 3 Monate
Präsentation Entwurf durch Messebauer | 6 bis 3 Monate
Ext. Mitarbeiter / Hostessen auswählen | 6 bis 3 Monate
Dresscode / Uniformen | 6 bis 3 Monate
Kataloge und Prospekte beauftragen | 3 bis 1 Monat
Kommunikationsleistungen, Strom, Wasser für Messestand anfordern | 3 bis 1 Monat
Standbesatzung festlegen | 3 bis 1 Monat
Grafik für Messestand | 3 bis 1 Monat
Mailings an Kunden / Einladungen | 3 bis 1 Monat
Beginn Briefing Standmannschaft | 3 bis 1 Monat
Namensschilder | 3 bis 1 Monat
Pressearbeit | 3 bis 1 Monat
Messebeginn
Standübergabe von Messebaufirma | Messe
Besucherbefragung | Messe
Erfolgskontrollen | Messe
Beobachtung Mitbewerber | Messe
Nachbereitungen | nach der Messe
geordneter Abbau und Rücktransport | 0 bis 1 Monat
Analyse der Beteiligung | 0 bis 1 Monat
Unternehmensziele erreicht? | 0 bis 1 Monat
Nachbearbeitung / Kundenkontakte | 0 bis 1 Monat
Kostenerfassung | 2 Monate
Erfolgskontrolle mit AUMA_MesseNutzenCheck | 2 Monate
Konsequenz für Zukunft | 2 Monate
Return on Investment feststellen | 2 Monate
Entscheidung nächste Messe, Standgröße | 3 Monate
Abschlussbericht / Dokumentation | 3 Monate